## Feuille 1
ID_F	Feature	ID_user	User_Story	Id_Tasks	Estimation	Estimation(H)	Responsable
1	Gestion des Catégories	1.1	En tant qu'Aaministrateur je souhaite ajouter une categorie	1..1..1	Préparation de l’interface d’ajout des categories ajoutcategorie.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Arfaoui

				1..1..2	Création de l’action ajoutcategorieAction() dans categorieController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				1..1..3	Configuration de la route ajouter_categorie dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				1..1..4	Création de d l’entité categorie.php	1
				1..1..5	Tester la fonctionnalité de l’ajout d’un categorie	0.5
		1.2	En tant qu’Administarteur je souhaite modifier une catégorie	1..2..1	Préparation de l’interface de modification des categories modifiercategorie.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Arfaoui
				1..2..2	Implémentation de l’action modifiercategorieAction() dans categorieController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				1..2..3	Configuration de la route modifier_categorie dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				1..2..4	Utilisation de l’entité categorie.php	0.5
				1..2..5	Tester la fonctionnalité de la modification d’un categorie	0.5
		1.3	En tant qu’Administarteur je souhaite supprimer un categorie	1..3..1	Préparation de l’interface de suppression des categories supprimercategorie.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Arfaoui
				1..3..2	Implémentation de l’action supprimercategorieAction() dans categorieController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				1..3..3	Configuration de la route supprimer_categorie dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				1..3..4	Utilisation de l’entité categorie.php	0.5
				1..3..5	Vérification fonctionnelle de la suppression du categorie	0.5
		1.4	En tant qu’Administarteur je souhaite afficher un categorie	1..4..1	Préparation de l’interface de la page d’affichage des categories affichagecategorie.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Arfaoui
				1..4..2	Implémentation de l’action afficherercategorieAction() dans categorieController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				1..4..3	Configuration de la route affichage_categorie dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				1..4..4	Utilisation de l’entité categorie.php	0.5
				1..4..5	Vérification fonctionnelle de l’affichage des categories	0.5
2	Gestion des Remises	2.1	En tant qu’Administarteur je souhaite ajouter un Remise	2..1..1	Préparation de l’interface d’ajout des Remises ajoutRemise.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Noussair
				2..1..2	Création de l’action ajoutRemiseAction() dans RemiseController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				2..1..3	Configuration de la route ajouterRemise dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				2..1..4	Création de d l’entité Remise.php	1
				2..1..5	Tester la fonctionnalité de l’ajout d’un Remise	0.5
		2.2	En tant qu’Administarteur je souhaite modifier un Remise	2..2..1	Préparation de l’interface de modification des Remises modifierRemise.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Noussair
				2..2..2	Implémentation de l’action modifierRemiseAction() dans RemiseController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				2..2..3	Configuration de la route modifierRemise dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				2..2..4	Utilisation de l’entité Remise.php	0.5
				2..2..5	Tester la fonctionnalité de la modification d’un Remise	0.5
		2.3	En tant qu’Administarteur je souhaite supprimer un Remise	2..3..1	Préparation de l’interface de suppression des Remises supprimerRemise.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Noussair
				2..3..2	Implémentation de l’action supprimerRemiseAction() dans RemiseController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				2..3..3	Configuration de la route supprimerRemise dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				2..3..4	Utilisation de l’entité Remise.php	0.5
				2..3..5	Vérification fonctionnelle de la suppression du Remise	0.5
		2.4	En tant qu’Administarteur je souhaite afficher un Remise	2..4..1	Préparation de l’interface de la page d’affichage des Remises affichageRemise.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Noussair
				2..4..2	Implémentation de l’action affichererRemiseAction() dans RemiseController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				2..4..3	Configuration de la route affichageRemise dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				2..4..4	Utilisation de l’entité Remise.php	0.5
				2..4..5	Vérification fonctionnelle de l’affichage des Remises	0.5
3	Gestion des Reclamations	3.1	En tant que Utilisateur je souhaite envoyer une réclamation	3.1..1	Préparation de l’interface d’ajout des réclamations Réclamation.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Hela
				3.1..2	Création de l’action ajouterReclamationAction() dans ReclamationController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				3.1..3	Configuration de la route ajouter_Reclamation dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				3.1..4	Création de l’entité Reclamation.php	1
				3.1..5	Tester la fonctionnalité de l’ajout d’une Reclamation	0.5
		3.2	En tant qu’Administarteur je souhaite supprimer une Reclamation	3.2..1	Préparation de l’interface de suppression des Reclamations supprimerReclamation.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Hela
				3.2..2	Implémentation de l’action supprimerReclamationAction() dans ReclamationController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				3.3..3	Configuration de la route supprimer_Reclamation dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				3.3..4	Utilisation de l’entité Reclamation.php	0.5
				3.2..5	Vérification fonctionnelle de la suppression du Reclamation	0.5
		3.3	En tant qu’Administarteur je souhaite afficher une Reclamation	3.3..1	Préparation de l’interface de la page d’affichage des Reclamations affichageReclamation.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Hela
				3.3..2	Implémentation de l’action affichererReclamationAction() dans ReclamationController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				3.3..3	Configuration de la route affichage_Reclamation dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				3.3..4	Utilisation de l’entité Reclamation.php	0.5
		3.4	En tant que Utilisateur je souhaite afficher une Reclamation	3.4..1	Préparation de l’interface de la page d’affichage des Reclamations affichageReclamation.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Hela
				3.4..2	Implémentation de l’action affichererReclamationAction() dans ReclamationController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				3.4..3	Configuration de la route affichage_Reclamation dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				3.4..4	Utilisation de l’entité Reclamation.php	0.5
4	Gestion des annonces	4.1	En tant que Client je veux ajouter une Annonce	4.1..1	Créer l’interface d’ajout des annonces « ajoutAnnonce.html.twig»	2	Oumema
				4.1..2	Créer l’action ajoutAnnonceAction() dans AnnonceController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				4.1..3	Ajouter la route ajouterAnnonce dans le routing.yml	0.5
				4.1..4	Créer l’entité « Annonce.php »	1
				4.1..5	Tester la fonctionnalité de l’ajout des Annonces	0.5
		4.2	En tant que Client je veux modifier une Annonce	4.2..1	Créer l’interface de modification des Annonces « modifierAnnonce.html.twig » ; logiciel PhpStorm	2	Oumema
				4.2..2	Implémenter l’action modifierAnnonceAction() dans « AnnonceController.php » sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				4.2..3	Configurer la route modifierAnnonce dans le « routing.yml » ; logiciel PhpStorm	0.5
				4.2..4	Utiliser l’entité Annonce.php	0.5
				4.2..5	Tester la fonctionnalité de la modification d’un Annonce	0.5
		4.3	En tant que Client je veux supprimer une Annonce	4.3..1	Créer l’interface de suppression des Annonces « supprimerAnnonce.html.twig » ; logiciel PhpStorm	2	Oumema
				4.3..2	Implémenter l’action supprimerAnnonceAction() dans « AnnonceController.php » sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				4.3..3	Configurer la route « supprimerAnnonce » dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				4.3..4	Utiliser l’entité « Annonce.php »	0.5
				4.3..5	Tester le fonctionnement de la suppression de l’Annonce	0.5
		4.4	En tant que Client je veux afficher une Annonce	4.4..1	Créer l’interface de la page d’affichage des Annonces « affichageAnnonce.html.twig » ; logiciel PhpStorm	2	Oumema
				4.4..2	Implémenter l’action affichererAnnonceAction() dans « AnnonceController.php » sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				4.4..3	Configurer la route « affichageAnnonce » dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				4.4..4	Utiliser l’entité « Annonce.php"	0.5
				4.4..5	Tester le fonctionnement de l’affichage des Annonces	0.5
		4.5	En tant qu’Admin/Freelancer/Client je veux consulter les Annonces	4.5..1	Créer l’interface de la page d’affichage des Annonces « affichageAnnoncea.html.twig » ; logiciel PhpStorm	2	Oumema
				4.5..2	Implémenter l’action affichererAnnonceaAction() dans « AnnonceController.php » sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				4.5..3	Configurer la route « affichageAnnoncea » dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				4.5..4	Utiliser l’entité « Annonce.php"	0.5
				4.5..5	Tester le fonctionnement de l’affichage des Annonces	0.5
5	Gestion des commandes	5.1	En tant que utilisateur je souhaite ajouter une commande	5..1..1	Préparation de l’interface d’ajout des commandes ajoutCommande.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Sahar
				5..1..2	Création de l’action ajoutCommandeAction() dans CommandeController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				5..1..3	Configuration de la route ajouter_Commande dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				5..1..4	Création de l’entité Commande.php	1
				5..1..5	Tester la fonctionnalité de l’ajout d’une commande	0.5
		5.2	En tant que utilisateur je souhaite modifier une commande	5..2..1	Préparation de l’interface de modification des Commandes modifierCommande.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Sahar
				5..2..2	Implémentation de l’action modifierCommandeAction() dans CommandeController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				5..2..3	Configuration de la route modifier_Commande dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				5..2..4	Utilisation de l’entité Commande.php	0.5
				5..2..5	Tester la fonctionnalité de la modification d'une commande	0.5
		5.3	En tant que utilisateur je souhaite annuler une commande	5..3..1	Préparation de l’interface de suppression des commandes supprimerCommande.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Sahar
				5..3..2	Implémentation de l’action supprimerCommandeAction() dans CommandeController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				5..3..3	Configuration de la route supprimer_commande dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				5..3..4	Utilisation de l’entité Commande.php	0.5
				5..3..5	Vérification fonctionnelle de la suppression d'une commande	0.5
		5.4	En tant que utilisateur je souhaite afficher mes commandes	5..4..1	Préparation de l’interface de la page d’affichage des commandes affichageCommande.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Sahar
				5..4..2	Implémentation de l’action afficherCommandeAction() dans CommandeController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				5..4..3	Configuration de la route affichage_Commande dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				5..4..4	Utilisation de l’entité commande.php	0.5
				5..4..5	Vérification fonctionnelle de l’affichage des commandes	0.5
6	Gestion des produits	6.1	En tant qu’Administarteur je souhaite ajouter un produit	6..1..1	Préparation de l’interface d’ajout des produits ajoutProduit.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Abderrahman
				6..1..2	Création de l’action ajoutProduitAction() dans ProduitController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				6..1..3	Configuration de la route ajouter_Produit dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				6..1..4	Création de d l’entité Produit.php	1
				6..1..5	Tester la fonctionnalité de l’ajout d’un produit	0.5
		6.2	En tant qu’Administarteur je souhaite modifier un produit	6..2..1	Préparation de l’interface de modification des produits modifierProduit.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Abderrahman
				6..2..2	Implémentation de l’action modifierProduitAction() dans ProduitController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				6..2..3	Configuration de la route modifier_Produit dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				6..2..4	Utilisation de l’entité Produit.php	0.5
				6..2..5	Tester la fonctionnalité de la modification d’un produit	0.5
		6.3	En tant qu’Administarteur je souhaite supprimer un produit	6..3..1	Préparation de l’interface de suppression des produits supprimerProduit.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Abderrahman
				6..3..2	Implémentation de l’action supprimerProduitAction() dans ProduitController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				6..3..3	Configuration de la route supprimer_Produit dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				6..3..4	Utilisation de l’entité Produit.php	0.5
				6..3..5	Vérification fonctionnelle de la suppression du produit	0.5
		6.4	En tant qu’Administarteur je souhaite afficher un produit	6..4..1	Préparation de l’interface de la page d’affichage des produits affichageProduit.html.twig ; logiciel PhpStorm	2	Abderrahman
				6..4..2	Implémentation de l’action affichererProduitAction() dans ProduitController.php sous le projet Symfony ; logiciel PhpStorm	2
				6..4..3	Configuration de la route affichage_Produit dans le routing.yml ; logiciel PhpStorm	0.5
				6..4..4	Utilisation de l’entité Produit.php	0.5
				6..4..5	Vérification fonctionnelle de l’affichage des produits	0.5